以下是针对上海高中生6人小组赴云南乡村小学进行英语义务支教的提案需要考虑的关键点，分为几个核心模块供参考：

一、前期调研与需求确认

1. 对接学校需求

- 联系云南当地教育部门或目标小学，确认：

- 学生英语水平（是否零基础？现有教材？）

- 期望的教学内容（口语/基础语法/趣味英语？）

- 教学时间（课时长度、周期：如1周还是1个月？）

- 了解学校硬件条件（是否有投影仪/黑板/打印资料条件？）

2. 当地文化适应

- 确认学生家庭背景（留守儿童比例、课后能否接触英语资源）。

三、教学内容设计

1. 课程规划

- 趣味主导：以游戏、歌曲、情景剧为主（如用《Head Shoulders Knees and Toes》教身体部位）。

- 实用内容：基础问候语、数字、颜色+当地相关词汇（如“水稻”“茶园”英文）。

- 长期辅助：留下可延续的素材（如录制发音视频、制作单词卡片模板）。

2. 分层教学

- 若学生水平差异大，分小组教学（如零基础组用图片教学，有基础组练简单对话）。

五、资金与物资准备

1. 预算清单

- 交通费、保险费、教学材料印刷费、应急资金。

2. 物资捐赠

- 携带轻便实用的物资（如彩色铅笔、英语绘本、二手平板电脑等）。

- 避免携带贵重物品或过量文具（以免引发分配矛盾）。

六、评估与后续计划

1. 效果反馈

- 支教结束时通过简单测试或表演展示成果。

- 政策合规：需通过双方学校及教育部门审批，签署安全协议。

一、精准化教学调整（核心重点）

1. 极简教学目标

- 一周时间有限，放弃“系统教学”，聚焦1~2个核心成果，例如：

- 学会20个高频单词+5句日常对话（如问候、自我介绍）。

- 完成一个英语小表演（如童话剧《三只小猪》简化版）。

- 每日复盘：当晚调整次日计划，删除低效环节。

2. “模块化”课程包

- 设计即插即用的30分钟活动模块（避免依赖连贯性），例如：

- 单词卡牌游戏（10分钟） → 情景对话练习（15分钟） → 英文儿歌（5分钟）。

- 准备备用活动（如遇停电/学生疲惫，可切换为户外英语游戏）。

二、团队效率最大化

1. 角色分工细化

- 6人小组建议分3组：

- 主讲2人（负责控场授课，需感染力强）。

- 助教2人（小组辅导、维持纪律）。

- 后勤2人（拍照记录、物资管理、紧急联络）。

- 轮岗制：避免疲劳，例如上午/下午主讲互换。

2. 快速破冰策略

- 首日用非语言互动打破隔阂（如肢体动作猜单词、画图接力）。

- 准备云南方言-英语对照表（如“吃饭”=“Have a meal”），拉近距离。

三、极端情况预案

1. 教学场景应急

- 无电无投影：改用肢体语言/实物教学（如用水果教单词）。

- 学生年龄混杂：按身高分组（大孩带小孩），用不同难度任务。

四、轻量化物资清单

- 必带物品：

- 磁吸单词卡（无需胶水，黑板直接贴）。

- 便携小音箱（无网络时可蓝牙播放英文儿歌）。

- 简易奖章贴纸（即时奖励，替代沉重奖品）。

五、短期支教的“后效”设计

1. 可持续性触点

- 留下二维码链接（提前录制好发音视频上传网盘，供课后复习）。

特别注意（短期任务易忽略）

- 传播分寸：拍摄学生前需获家长/校方书面同意，避免社交媒体过度曝光孩子正脸。

云南双柏县𥔲嘉镇阳太小学 一周支教计划

当前问题：学生英语基础薄弱，难以跟进国标课本。

主要目的：为3-6年级学生打下英语基础，为将来的英语义务学习做准备。

次要目的：使学生对英语产生兴趣，改善学习态度，拓展国际视野。

提议大纲:

1 6人一组，4人负责授课；1人负责记录；1人领队，负责教学计划的撰写和监督实施。

2教学日程（摘要）：

好处：

学生：于活动式课程中打下基础，掌握少量实用词汇和口语表达，增强英语学习的自信心和积极性。

校方：缓解日常英语教学压力。

Q&A：

课程设置是否合理？学生在学习完仅一周的课程后可以获得什么？

·考虑到一周的长度，采用互动的方法进行教学，教学书本外的如歌曲等趣味性内容，便于增强记忆。课程的难度是基于六年级的一名同学和一位组员的长时间一对一从零开始的教学经验设置的。我们预计学生在上完这周的课程后可以掌握数字、颜色等分类的简单单词、学会唱一到两首英文儿歌、了解英语中口语的基础表达。

校方需要准备什么？

向学生介绍暑期英语支教项目，鼓励学生前来参加。教案、单词卡等趣味教学工具、住宿均为组员自己准备。